# Hướng dẫn sử dụng & nhập dữ liệu — PM Daily Work Management

Phạm vi tài liệu: Hướng dẫn sử dụng từng chức năng và số liệu cần nhập (dữ liệu đầu vào) cho từng màn hình, kèm mô tả mối liên kết dữ liệu giữa các chức năng trong hệ thống. Nguồn sự thật: docs/02-functional-requirements.md, docs/planning/02, docs/08-v1.2-e2e-software-management.md, docs/api/*. Tài khoản demo: admin / Admin@123, pm.minh / Pm@12345, member1 / Member@123. URL: Frontend http://localhost:4200, Swagger http://localhost:8080/swagger-ui.html.

## MỤC LỤC

- Nguyên tắc chung & thứ tự nhập liệu

- Đăng nhập & tài khoản (Auth / Quản lý người dùng)

- Dự án & Thành viên dự án

- Công việc (Task) & Công việc của tôi

- Cuộc họp & Action Item

- Risk / Issue / Milestone

- Thông báo & Nhật ký hoạt động

- Báo cáo & Xuất liệu

- Dashboard tổng quan

- Project Planning (Kế hoạch) — WBS / Dependency / Lịch / Lập lịch & Găng / Resource / Version & Baseline / Change & Link / Template & Portfolio / Gantt

- v1.2 — E2E: Sprint/Agile, Requirements Backlog, Wiki, Git Webhook, QA Testing, EVM Finance

- Sơ đồ liên kết dữ liệu tổng thể

## 1. Nguyên tắc chung & thứ tự nhập dữ liệu

Hệ thống là Modular Monolith — dữ liệu giữa các chức năng liên kết qua khóa ngoại (FK). Để nhập liệu ít lỗi nhất, hãy nhập theo thứ tự phụ thuộc dữ liệu sau (bậc trên phải tồn tại trước bậc dưới):

Users (ADMIN tạo tài khoản)
   │
   ▼
Projects (+ gán ProjectManager, thêm thành viên)
   │
   ├──► Project Planning: Plan → WBS → Dependency → Calendar → Scheduling/Critical → Resource
   │         └── (sau APPROVED) Version → Baseline → Change/Link → Portfolio
   │
   ├──► Tasks (Kanban thực thi) ⇄ liên kết WBS qua Plan Link
   ├──► Meetings → Action Items → (chuyển) Task
   ├──► Risks ⇄ Issues (khi OCCURRED) ⇄ Test Run (BUG)
   ├──► Milestones
   │
   └──► (v1.2) Sprint/Backlog, Wiki, QA, Git Webhook, EVM
   ▼
 Dashboard / Report / Notification / Audit (đầu ra — chỉ đọc)

Quy ước chung:

- Mã (code) như PRJ001, PRJ001-TASK-000001, RISK-…, ISS-… đều tự sinh — không cần nhập tay.

- UUID: mọi id PK là UUID do hệ thống sinh — giao diện thường dùng dropdown thay vì nhập tay id.

- Bắt buộc (required) được đánh dấu *.

- Enum/giá trị chọn phải nằm trong danh sách quy định (xem cột “Chọn một giá trị”).

- Version (optimistic lock): khi sửa bản ghi cũ đồng thời 2 người, ai lưu sau sẽ báo 409 Conflict → tải lại dữ liệu mới rồi sửa lại.

## 2. Đăng nhập & tài khoản

### 2.1 Đăng nhập / Đăng xuất

Cách dùng: 1. Mở trang chủ → nhập username + password. 2. Đăng nhập thành công nhận access token (ngắn hạn) + refresh token (dài hạn); hệ thống tự động làm mới token khi hết hạn. 3. Chọn Đăng xuất ở góc phải để kết thúc phiên (refresh token bị thu hồi).

Dữ liệu nhập (màn hình Đăng nhập):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Username | ✔ | pm.minh | Tài khoản ADMIN tạo, trạng thái ACTIVE mới đăng nhập được |
| Password | ✔ | Pm@12345 | ≥ 8 ký tự, BCrypt |

Không phải điền token — mọi xác thực tự động.

### 2.2 Quản lý tài khoản (ADMIN)

Cách dùng: Vào menu Quản trị → tab Người dùng → thêm/sửa/vô hiệu hóa/xóa mềm tài khoản; đặt mật khẩu mới cho user quên mật khẩu.

Dữ liệu nhập (màn hình Tạo/Sửa User):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Username | ✔ | member2 | Unique, không phân biệt hoa thường |
| Email | ✔ | member2@company.com | Unique, đúng định dạng |
| Họ tên | ✔ | Nguyễn Văn A | Không bỏ trống |
| Vai trò hệ thống | ✔ | PROJECT_MEMBER | Lấy từ danh sách role; quyết định quyền toàn hệ thống |
| Trạng thái | ✔ | ACTIVE | INACTIVE thì không đăng nhập được |

Liên kết dữ liệu: User sau khi tạo sẽ được chọn làm: Thành viên dự án (§3), Assignee/Collaborator/Watcher của Task (§4), Người họp/Action Item (§5), Owner Risk/Issue (§6), Creator Wiki/Test (v1.2).

### 2.3 Vai trò & Quyền (ADMIN)

Dữ liệu nhập: chọn vai trò → tích các nhóm quyền (vd nhóm project:*, task:*, plan:*, financial:view…).

Liên kết: Quyền của vai trò quyết định màn hình/button hiển thị trong toàn bộ phần mềm. Quyền mới plan:* ở v1.1 phải gán cho role phù hợp trước khi PM dùng tab Kế hoạch.

## 3. Dự án & Thành viên dự án

### 3.1 Tạo dự án

Cách dùng: Menu Dự án → Thêm mới → điền thông tin → Lưu.

Dữ liệu nhập (modal Tạo Dự án):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã dự án | ✔ | PRJ-WEBSITE | Unique, không trùng |
| Tên dự án | ✔ | Phát triển website bán hàng |  |
| Mô tả |  | Nội dung mô tả |  |
| Ngày bắt đầu |  | 2026-09-01 |  |
| Ngày kết thúc |  | 2027-03-31 | Phải ≥ ngày bắt đầu |
| Khách hàng |  | Công ty XYZ |  |
| Quản lý dự án (PM) | ✔ | pm.minh | Tự động trở thành thành viên dự án |
| Trạng thái | ✔ | ACTIVE | PLANNING/ACTIVE/ON_HOLD/COMPLETED/CANCELLED |

Liên kết dữ liệu: Mọi Task/Meeting/Milestone/Risk/Issue/Plan/Wiki… đều trỏ về projectId. Chỉ user thuộc dự án mới thao tác được dữ liệu của dự án.

### 3.2 Thành viên dự án

Cách dùng: Mở Chi tiết dự án → tab Thành viên → Thêm thành viên + chọn vai trò trong dự án.

Dữ liệu nhập:

| Trường | Bắt buộc | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- |
| Thành viên | ✔ | Chọn từ danh sách User |
| Vai trò trong dự án | ✔ | PROJECT_MANAGER/TECH_LEAD/BUSINESS_ANALYST/DEVELOPER/TESTER/DEVOPS/MEMBER |
| Loại bỏ? |  | Không thêm trùng người |

Liên kết dữ liệu quan trọng: Bạn chỉ có thể gán Task / Action Item / Chairperson họp cho người thuộc dự án này. Thành viên PROJECT_MANAGER của dự án có thể quản lý toàn bộ dữ liệu dự án.

### 3.3 Xóa mềm / Xem danh sách

- Xóa mềm không làm mất dữ liệu con (task/họp…), chỉ ẩn khỏi danh sách mặc định.

- Trang Danh sách Dự án có tìm kiếm theo từ khóa + lọc theo trạng thái + phân trang.

## 4. Công việc (Task) & Công việc của tôi

Task là trung tâm thực thi: có Kanban 6 cột, chi tiết với 5 tab (Mô tả / Bình luận / Đính kèm / Lịch sử / Task con), xuất Excel.

### 4.1 Tạo công việc

Dữ liệu nhập (form Tạo Task):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề | ✔ | Xây dựng đăng nhập |  |
| Mô tả |  | Mô tả chi tiết |  |
| Dự án | ✔ | PRJ-WEBSITE | Task phải thuộc dự án |
| Task cha |  | (chọn từ WBS/…) | Cùng dự án, chống vòng lặp cha-con |
| Người giao | ✔ | Tự điền = người tạo |  |
| Người thực hiện |  | Chọn thành viên | Tin phải thuộc dự án |
| Người phối hợp |  | Nhiều thành viên | Thuộc dự án |
| Người theo dõi |  | Nhiều thành viên | Nhận thông báo |
| Trạng thái | ✔ | TODO | TODO/IN_PROGRESS/BLOCKED/REVIEW/DONE/CANCELLED |
| Nghiêm cấm: Block |  | MEDIUM | LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL |
| Loại | ✔ | TASK | FEATURE/BUG/IMPROVEMENT/TASK/OTHER |
| Nguồn |  | ACTION_ITEM | MANUAL/MEETING/ACTION_ITEM/ISSUE/OTHER |
| Ngày bắt đầu |  | 2026-09-05 |  |
| Ngày hạn |  | 2026-09-12 | ≥ Ngày bắt đầu |
| Thời gian dự kiến (phút) |  | 480 | Đơn vị giờ/ngày/tuần (v1.2) |
| Tiến độ % | ✔ | 0 | 0–100; DONE ⇒ 100 |
| Block + lý do |  |  | Bắt buộc nếu trạng thái BLOCKED |

Liên kết dữ liệu: - Task gán đúng Assignee giúp task xuất hiện trong “Công việc của tôi” và bảng báo cáo theo người thực hiện. - Nguồn ACTION_ITEM: task được sinh ra khi chuyển Action Item (§5.4) → không cần tay. - Task (execution) được liên kết WBS qua Plan Link (§10.8) → khi task DONE, WBS tự cập nhật tiến độ (v1.1/v1.2).

### 4.2 Cập nhật Task / Kanban / Lịch Task

- Kéo thả card ở Kanban để đổi trạng thái theo đúng luồng: TODO → IN_PROGRESS → REVIEW → DONE; có thể → BLOCKED (kèm lý do) hoặc CANCELLED.

- Tiến độ: kéo slide ≥ 0–100; đạt 100 gợi ý chuyển DONE.

- Lịch sử: ghi mọi thay đổi (status/assignee/progress…) kèm người + thời gian.

### 4.3 Bình luận, đính kèm, task con

| Chức năng | Dữ liệu nhập | Liên kết |
| --- | --- | --- |
| Bình luận | Nội dung 1–2000 ký tự | Tự động báo cho người theo dõi/assignee |
| Đính kèm | File ≤ 10MB | Lưu metadata, không lưu binary trong DB |
| Task con | Tiêu đề + thông tin như task cha | Cùng dự án, tạo cây phụ |

### 4.4 Công việc của tôi / hôm nay / quá hạn

- Menu “Việc của tôi” → danh sách task assignee = me.

- Công việc hôm nay / quá hạn lọc theo dueDate + timezone người dùng — nguồn dữ liệu của dashboard.

## 5. Cuộc họp & Action Item

### 5.1 Lên lịch họp

Dữ liệu nhập (form Họp):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề | ✔ | Họp Sprint Review tuần 3 |  |
| Dự án | ✔ | PRJ-WEBSITE |  |
| Bắt đầu / kết thúc | ✔ | 2026-09-15 09:00 / 10:00 | Kết thúc > bắt đầu |
| Địa điểm / Liên kết | Đ(ít nhất) | Phòng họp hoặc Google Meet link | Ít nhất 1 trong 2 |
| Chủ trì | ✔ | pm.spqr | Thuộc dự án |
| Người tham gia | ✔ | Nhiều nhất | Thuộc dự án, không trùng |
| Chương trình (agenda) |  | Danh sách nội dung |  |
| Trạng thái | ✔ | SCHEDULED | SCHEDULED/IN_PROGRESS/COMPLETED/CANCELLED |

Liên kết: Người tham gia nhận thông báo MEETING_INVITED. Sau khi họp, điền biên bản (content/conclusion) và chuyển COMPLETED để khóa biên bản.

### 5.2 Mở họp hôm nay

Danh sách họp theo timezone của user → dùng để chuẩn bị nhắc việc trong dashboard.

### 5.3 Action Item

Dữ liệu nhập:

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuộc họp | ✔ | Chọn meeting | AI thuộc project = project của meeting |
| Tiêu đề | ✔ | Soạn API spec đăng nhập |  |
| Người thực hiện | ✔ | Chọn thành viên | Nhận báo ACTION_ITEM_ASSIGNED |
| Ngày hạn | ✔ | 2026-09-20 |  |
| Mức ưu tiên |  | HIGH |  |
| Trạng thái / Tiến độ | ✔ | OPEN / 0% | OPEN/IN_PROGRESS/DONE/CANCELLED |

### 5.4 Chuyển Action Item → Task

- Chọn AI chưa có linkedTaskId → nút Chuyển thành công việc.

- Hệ thống tự tạo Task cùng project (nguồn ACTION_ITEM) và liên kết 2 chiều; sau đó Không tạo lại (409).

## 6. Risk / Issue / Milestone

### 6.1 Risk (rủi ro)

Dữ liệu nhập:

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Dự án | ✔ | PRJ-WEBSITE |  |
| Tiêu đề / Mô tả | ✔ / |  |  |
| Xác suất | ✔ | MEDIUM | LOW/MEDIUM/HIGH¦ ¦ Ảnh hưởng ¦ ✔ ¦HIGH¦LOW/MEDIUM/HIGH¦ ¦ Mức (level) ¦ ✔ ¦ Tự tính/chọn ¦LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL¦ ¦ Người sở hữu ¦ ✔ ¦ Chọn thành viên ¦ ¦ ¦ Phương án giảm / dự phòng ¦ ¦ Nội dung ¦ ¦ ¦ Trạng thái / Hạn ¦ ✔ ¦OPEN¦OPEN/MONITORING/MITIGATED/OCCURRED/CLOSED` |

Liên kết quan trọng — Risk→Issue: khi Risk chuyển OCCURRED, hệ thống tự tạo Issue và liên kết; không cho tạo trùng.

### 6.2 Issue (vấn đề)

Dữ liệu nhập: Dự án, Tiêu đề/ mô tả, Độ nghiêm(LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL), Người sở hữu*, rootCause, solution, trạng thái OPEN/ANALYZING/IN_PROGRESS/RESOLVED/CLOSED/REJECTED, ngày hạn.

Khi Issue RESOLVED hệ thống tự ghi resolvedAt. Issue có thể được tự tạo từ Risk OCCURRED hoặc từ Test Run FAILED (v1.2 §11.3).

### 6.3 Milestone (mốc)

Dữ liệu nhập: Dự án, Tên mốc, mô tả, Ngày kế hoạch*, trạng thái NOT_STARTED/IN_PROGRESS/COMPLETED/DELAYED/CANCELLED, Tiến độ 0-100, ghi chú.

COMPLETED ⇒ tiến độ phải = 100 và tự ghi ngày thực tế. Milestone được dùng làm mốc quan trọng trong Portfolio và là nơi gắn Detail Plan (v1.1 §10.9 / v1.2).

## 7. Thông báo & Nhật ký hoạt động

### 7.1 Thông báo (in-app)

- Chuông ở header hiển thị badge số chưa đọc (unreadCount).

- Xem danh sách, đọc 1 / đọc tất cả.

- Tự sinh bởi job định kỳ khi Task sắp quá hạn / quá hạn (không trùng lặp trong ngày), báo người được giao, invit họp, action item, và cảnh wiki được sửa / Test Run lỗi nặng / CPI < 0.85 (v1.2).

### 7.2 Nhật ký hoạt động (Audit)

- ADMIN mở menu Quản trị → Nhật ký hoạt động, lọc theo user / action / thời gian, xem trước + sau (JSON).

- Mọi tạo/sửa/xóa/đổi trạng thái quan trọng, ghi audit tự động — không cần nhập liệu.

## 8. Báo cáo & Dashboard

### 8.1 Báo cáo (ADMIN / PM)

Chọn loại + filter (projectId, from/to, assignee…) → xuất CSV/Excel (lọc thu hẹp nếu vượt 10.000 dòng):

| Báo cáo | Nội dung hiển thị |
| --- | --- |
| Task theo trạng thái | Đếm task theo status |
| Task theo người thực thi | Đếm theo assignee |
| Task quá hạn | Danh sách task chưa DONE, quá hạn |
| Tiến độ dự án | Tiến độ từng dự án |
| Risk & Issue | Tổng hợp loại đang mở |

Liên kết: Dữ liệu báo cáo là đầu ra, lấy trực tiếp từ Task/Risk/Issue/Milestone đã nhập ở các phần trên.

### 8.2 Dashboard

Màn hình chính của PM — chỉ đọc, tự tổng hợp từ mọi chức năng: - 13 nhóm chỉ số: task tổng hôm nay / đang chạy / quá hạn / sắp đến hạn / bị chặn, họp hôm nay, action item đang mở, risk cao, issue mở, milestone tới. - Biểu đồ: task theo status/priority; tiến độ dự án. - v1.2: thêm gauge CPI/SPI (EVM), Sprint Burndown, mật độ defect QA, lịch sử Wiki sửa đổi.

Muốn dashboard “đẹp và có ý nghĩa”, hãy nhập đủ task có ngày hạn + thuộc thành viên, đủ họp, milestones, risk/issue.

## 9. Project Planning (Kế hoạch) — v1.1

Phân hệ Kế hoạch quản lý kế hoạch yêu cầu toàn dự án (Master/Detail), bắt buộc nhập theo thứ tự vì dữ liệu tầng sau cần tầng trước.

### 9.1 Plan (Kế hoạch Master/Detail)

Cách dùng: Menu Kế hoạch → Tạo kế hoạch (Master) / Tạo kế hoạch (Detail).

Dữ liệu nhập (Plan):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên / mã kế hoạch | ✔ | KH-WEBSITE-MASTER / PRJ | planCode unique theo dự án |
| Dự án | ✔ | PRJ-WEBSITE | Chủ quyền của kế hoạch |
| Loại kế hoạch | ✔ | MASTER | MASTER/DETAIL/TEMPLATE_INSTANCE |
| Plan cha (Master) | (nếu Detail) | Chọn Master plan | Detail phải thuộc 1 Master; cấm vòng lặp |
| Trạng thái | ✔ | DRAFT | DRAFT→SUBMITTED→APPROVED→ACTIVE; đạt ACTIVE phải qua APPROVED |
| Vòng đời từ template |  | Chọn template |  |

Liên kết: Master roll-up từ nhiều Detail. Chỉ 1 Master/quyền trạng thái ACTIVE cho 1 dự án. Baseline chỉ tạo khi APPROVED.

### 9.2 WBS (cây công việc)

Cách dùng: Tab WBS trong kế hoạch → Thêm task gốc / con / cùng cấp → Chỉnh sửa → Di chuyển (Indent/Outdent/Up/Down).

Dữ liệu nhập (Plan Task):

| Trường | Bắt buộc | Dữ liệu mẫu | Ghi chú / Liên kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên | ✔ | Phân tích yêu cầu |  |
| Loại task | ✔ | PHASE/TASK/MILESTONE | PHASE, SUMMARY_TASK, WORK_PACKAGE, TASK, MILESTONE, EXTERNAL_TASK |
| Cấp / WBSCode | Tự sinh | 1, 1.1, 1.1.2 | Auto renumber khi move |
| Thời lượng (duration) | Pr | 480 phút | Milestone duration = 0 |
| Công sức (effort) |  | Giá trị | Đơn vị đa n (v1.2) |
| Ngày bắt đầu / kết thúc | khi MANUAL |  | Task AUTO sẽ tính lại |
| Tiến độ % | ✔ | 0 | MILESTONE chỉ 0/100 |
| Owner |  | Chọn thành viên |  |
| ScheduleMode | ✔ | AUTO | AUTO (tự lịch) / MANUAL |
| Constraint + ngày |  | START_NO_EARLIER_THAN… |  |

Liên kết: Summary (isSummary) tự động khi có con; task MILESTONE khi completa sẽ đẩy lên Milestone của dự án (v1.2 liên kết Master–Detail).

### 9.3 Dependency (Liên kết Task)

- Chọn Task trước (predecessor) + Task sau (successor) + Kiểu liên kết FS/SS/FF/SF + Lag (phút).

- Cấm tự trỏ (self) và vòng lặp (cycle); tr= cần recalc.

- Liên kết: Dependency là đầu vào của Scheduling Essay (§9.5) và Critical Path (§9.6).

### 9.4 Lịch làm việc (Calendar)

- Chọn Lịch cho tổ chức (SYSTEM) / dự án (PROJECT); đặt Ngày làm việc + giờ (vd Mon–Fri 08:00–17:00) và giờ mỗi ngày.

- Ngoại lệ: NON_WORKING (nghỉ lễ) / WORKING (ngày làm bù).

- Kế thừa: Lịch con thiếu thì dùng lịch tổ chức.

Liên kết: Calendar quyết định kết quả Scheduling (loại trừ cuối tuần/nghỉ).

### 9.5 Scheduling & Critical Path

- Nút Recalc (plan:schedule) → engine forward pass tính start/finish cho task AUTO theo dependency + calendar + lag; trả warnings (xung đột lookup, ngày không phải ngày làm việc, lag âm…).

- Tab Găng (Critical Path): hiện ES/EF/LS/LF, Total Float / Free Float, đánh dấu task critical (TF ≤ ngưỡng), chuỗi dọc theo dependency.

### 9.6 Resource & Workload

- Gán Người/TEAM/Role/External cho task với % allocation + effort/actual.

- Xem Workload theo Ngày/Tuần/Tháng (demand vs capacity, over-allocation > THÔNG báo cảnh báo).

- Overview tổng hợp nhiều dự án.

Liên kết: Resource dùng User/Team — nên có sẵn thành viên dự án. Capacity tăng Resource Capacities (vd 480 phút/ngày).

### 9.7 Version & Baseline

- Tạo Version: chụp snapshot toàn bộ kế hoạch; tăng versionNo tự động; đặt 1 phiên bản active.

- Diff Version: so sánh vN với vN+1 (thêm/xóa task, đổi ngày/duration/effort/progress).

- Baseline: chỉ tạo khi Plan APPROVED; mỗi baseline có baselineNum không ghi đè; Variance so sánh hiện tại vs baseline (lệch start/finish, duration, công sức, delay-days, task chậm mốc).

### 9.8 Change & Link

- Change Request: sau khi plan APPROVED, mọi đổi ảnh hưởng lịch cần tạo request → duyệt (dual-approve ≥ ngưỡng) → apply/reject; ghi vào change history (JSON before/after).

- Plan Link: liên kết WBS ↔ Execution Task / Issue / Risk / Meeting / Milestone với loại RELATED_TO/IMPLEMENTS/BLOCKED_BY/….

Liên kết chính: Khi lập trình tương quan (execution task) DONE → WBS cập nhật tiến độ 100%, master roll-up (v1.1/v1.2).

### 9.9 Template & Portfolio

- Template: dùng 8 mẫu chuẩn (FULL_LIFECYCLE/AGILE_SCRUM/…) để tạo Plan từ phạm vi, bỏ phase không dùng.

- Portfolio: timeline đa dự án, tổng hợp tiến độ theo Master, phát hiện chậm tiến độ và over-allocation chéo dự án, mốc quan trọng.

### 9.10 Gantt

- Tab Gantt: lưới WBS bên trái + timeline SVG bên phải; zoom Ngày/Tuần/Tháng; đường hôm nay; critical đỏ, baseline xám, milestone kim cương, mũi tên dependency, chip resource.

- Chỉ xem kết quả — không nhập liệu tại đây.

## 10. X — phân hệ v1.2 (E2E Software Management)

### 10.1 Sprint / Agile (Sprint Timebox)

- Tạo Sprint với ngày bắt đầu/kết thúc (timebox).

- Planning Task liên kết Runtime: nếu finish giả định vượt kernelSprint → cảnh báo WARNING_OUT_OF_SPRINT_BOUNDARY.

- Cross-sprint dependency: Task Sprint 2 phụ thuộc Sprint 1 màu hợp lệ; ngược lại (Sprint 1 phụ thuộc Sprint 2) → lỗi 400.

- Sprint Backlog: Action Item đã duyệt chuyển thành Task được nạp vào Backlog Sprint hiện hành.

Dữ liệu nhập: Tên/ngày Sprint, thành viên trong Sprint, chọn task backlog.

### 10.2 Requirements Backlog (Epic/User Story)

Dữ liệu nhập: Epic / User Story (mô tả, ưu tiên, người phụ trách).

Liên kết: Epic/Story định hình WBS — User Story được liên kết tới plan_task, hệ thống tinh tiến độ thực tế của yêu cầu nghiệp vụ qua roll-up tự động.

### 10.3 Project Wiki

- Khởi tạo Wiki dự án → hệ thống tự tạo 5 mẫu chuẩn (Getting Started, Architecture, Coding Guidelines, QA, Operations).

- Duyệt Thêm/Edit trang con, mỗi version + lịch sử sửa đổi (who/when/content).

Dữ liệu nhập: Tiêu đề + Nội dung (định dạng text/placeholder); chọn Cạnh cha (nếu có).

### 10.4 Git Webhook

- Admin cấu hình Webhook Secret; hệ thống nhận payload Git (GitHub/GitLab) xác thực HMAC-SHA256.

- Regex] trích xuất mã task từ message commit (VD [PRJ001-TASK-000123] …).

- Khi PR merged → Task liên quan chuyển DONE, và Test Case loại READY_TO_TEST.

Dữ liệu nhập: Secret token + Webhook URL; nội dung commit chứa mã task đúng định dạng.

### 10.5 QA Testing (Test Case / Test Run)

Dữ liệu nhập: - Test Case: tên, bước (steps, expected), kết quả mong đợi, trạng thái. - Test Run: thực thi trên các Test Case; mỗi Test Step đánh PASS/FAIL.

Liên kết tự động: Khi Test Step FAILED → hệ thống tự tạo Issue loại BUG (V1.0), liên kết Test Case, giao lại Dev; khi fix xong, Dev liên kết lại.

### 10.6 EVM Finance

- Dữ liệu cần: Budget at Completion theo task, Planned Progress (%), Actual Progress (%), giờ thực tế + đơn giá giờ (hourly_rate — mã hóa AES-GCM, chỉ PM/ADMIN có financial:view đọc được).

- Hệ thống tính PV/EV/AC, CV=EV-AC, SV=EV-PV, CPI=EV/AC, SPI=EV/PV.

- CPI < 0.85 → tự động gửi thông báo vượt ngân sách nghiêm trọng.

Dữ liệu nhập: Budget, cost rate cho thành viên, actual hours của dev, tiến độ thực tế.

### 10.7 Liên kết nhiều đơn vị (Duration/Effort unit)

- Task / Plan Task đặt estimateUnit/durationUnit/effortUnit: MINUTE/HOUR/DAY/WEEK/MONTH (quy đổi: ngày=8h, tuần=5ngày=40h=2400min, tháng=20ngày).

### 10.8 Milestone-driven Detail Planning (Master–Detail v1.2)

- Detail Plan có parent_milestone_task_id trỏ task MILESTONE của Master Plan.

- Khi Detail kết thúc Recalculate (Event-driven), hệ thống tự đồng i Finish & PercentComplete lên dòng Milestone Master.

## 11. Sơ đồ liên kết dữ liệu tổng thể

Users (ADMIN tạo, gán role/quyền)
   │
Projecs ────────────────► ProjectMembers (User + vai trò)
   │
   ├─► Tasks ──(source MANUAL / ACTION_ITEM / ISSUE)──► assignee/collaborator/watcher = User
   │        └─ Kanban task DONE ──► (Plan Link) ──► plan_task WBS % = 100
   │
   ├─► Meetings ──► Action Items ──converts──► Task (source=ACTION_ITEM)
   │
   ├─► Risks ──(OCCURRED)──► Issue
   │        ▲                  │
   │        └──────────────────┘ (chuyển issue↔risk)
   │        a: Test Run FAILED ─► Issue (Bug) [v1.2]
   │
   ├─► Milestones ──(v1.2)──► Master Plan MILESTONE (parent_milestone)
   │
   ├─► Project Planning [v1.1]:
   │      Plan(Master/Detail) → WBS → Dependency → Calendar
   │         → Scheduling → Critical Path → Resource → Version/Baseline
   │         → Change/Link ─(Plan Link)──► Tasks/Risk/Issue/Milestone
   │         → Template → Portfolio → Gantt
   │
   ├─► [v1.2]: Sprint/Backlog ─► Tasks; Wiki; Git Webhook; QA Test; EVM
   │
   ▼
 Dashboard ── báo cáo ── Audit ── Notification ── Gantt/Portfolio/Burndown (chỉ đoc)

Đọc theo chiều mũi tên: dữ liệu ở Bậc thấp phải nhập trước (User → Project/Member → Plan → WBS → Task thực thi…), mọi màn hình Dashboard/Báo cáo/Tổng hợp là đầu ra tổng hợp từ các bậc đó.

## 12. Memo kiểm tra nhanh (nếu gặp lỗi)

| Lỗi | Nguyên nhân | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Assignive ngoài dự án 400 | Chọn người chưa là thành viên dự án | Thêm người vào Thành viên dự án (§3.2) trước |
| 409 Conflict khi sửa | Version (optimistic lock) đã cũ | Tải lại dữ liệu mới, áp lại thay đổi |
| Vượt ngưỡng effort | Export > row limit | Thu hẹp filter |
| Tài khoản không vào được | INACTIVE hoặc sai mật khẩu | ADMIN kiểm tra Quản lý tài khoản/reset mt |
| Không mở được tab Kế hoạch | Thiếu quyền plan:* | ADMIN gán quyền cho role |
| CPI < 0.85 | EVM vượt ngân sách | Nhập chính hourly_rate, budget, actual hours |
| Khó xuất hiện cho khác | Chọn người không đúng trong dropdown thành viên | Bổ sung thành viên dự án |
| Recalc không ra | Nconscien task MANUAL | Đổi AUTO hoặc nhập thủ công |

Tài liệu này tóm tắt từ source trong docs/. Mọi chi tiết định dạng/field trở về docs/api/* và docs/planning/*.